## 单选题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式(单选题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 对操作及作业活动风险点的划分，应涵盖建筑施工活动全过程（ ）状态的作业活动。 | C | 非常规 | 常规 | 常规和非常规 | 危险 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.1.1.2
2 | 建筑施工企业应根据风险（ ），按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。 | A | 危险程度 | 危险大小 | 高低 | 重要性 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.3.3
3 | 一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工（ ）。 | A | 极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失 | 极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失 | 可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失 | 可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.3.3
4 | 二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工（ ）。 | B | 极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失 | 极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失 | 可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失 | 可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.3.3
5 | 三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工（ ）。 | C | 极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失 | 极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失 | 可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失 | 可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.3.3
6 | 建筑施工企业，每( )应组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价工作，并应对风险管控情况进行管理评审，及时发现问题改进管控手段。 | B | 季度 | 年 | 半年 | 月 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》8.1
注：各地市在上报时，请按照一个部法律法规或文件一个excel的形式上报。

## 多选题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式（多选题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 风险点划分应遵循“大小适中、（ ）、范围清晰”的原则。建筑工程项目风险点的划分应包含JGJ59所涉及的设施、部位、场所、区域，还可包括DBJ 14-032-2004所涉及的设施、部位、场所、区域。 | ABC | 便于分类 | 功能独立 | 易于管理 | 区域明确 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.1.1.1
2 | 风险点排查应按施工工艺流程的阶段、（ ）或上述几种方法的组合等进行。 | ABCD | 场所 | 设备 | 设施 | 作业活动 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.1.2.2
3 | 危险源辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，宜采用的常用的辨识方法有（ ）。 | AB | 工作危害分析法 | 安全检查表法 | 数列图法 | 矩阵图法 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.2.1
4 | 危险源辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑（ ）、管理因素等四种不安全因素，并充分考虑危害因素的根源和性质。 | ACD | 人的因素 | 气候因素 | 物的因素 | 环境因素 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.2.3.1
5 | 应对作业活动和设备设施风险点内的危险源进行辨识，包括 （ ）。 | ABCD | 建筑施工基础、主体、装饰全过程 | 事故及潜在的紧急情况 | 所有进入作业场所人员的活动 | 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.2.2
6 | 风险分级管控，应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于（ ）、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；管控层级可进行增加、合并或提级。 | ABD | 操作难度大 | 技术含量高 | 安全管理难 | 风险等级高 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5.5.1
注：各地市在上报时，请按照一个部法律法规或文件一个excel的形式上报。

## 判断题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式（判断题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 保证项目是指建筑施工安全检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。 | A | 正确 | 错误 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》3.3
2 | 建筑施工企业应建立风险分级管控制度，编制风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。 | A | 正确 | 错误 | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》4.3
注：各地市在上报时，请按照一个部法律法规或文件一个excel的形式上报。