## 质量单选题
单选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 降排水中，采用集水明排的基坑，应检验排水沟、集水井的尺寸。排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于( )。 | C | 1m | 1.5m | 0.5m | 0.3m | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》8.2.1
2 | 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定，强夯地基静载实验的压板面积不宜小于（ ）。 | B | 1.5㎡ | 2.0㎡ | 2.5㎡ | 3.0㎡ | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
3 | 地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的（ ）倍。 | C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
4 | 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每单位工程不应少于（ ）点。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
5 | 砂石桩、高压喷射注浆桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于（ ）点。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
6 | 有单桩承载力或桩身强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于（ ）根。 | B | 4 | 3 | 2 | 1 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
7 | 强夯时为减少对周围临近构筑物的振动影响，常采用在夯区周围采取下列（ ）措施。 | C | 降水 | 降低夯击能量 | 挖隔振沟 | 钻孔 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
8 | 以下不能加入灰土地基的材料是( )。 | B | 粉质粘土 | 膨胀土 | 石灰 | 水泥 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
9 | 松碎冻土采用的机具和方法，应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定，冻土层厚度较小时，开挖时，下列机具中，不采用的是（ ）。 | D | 铲运机 | 推土机 | 挖土机 | 松土机 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
10 | 天然孔隙比大于或等于1.0，且天然含水量大于液限的细粒土，包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等，称为（ ）。 | A | 软土 | 湿陷性黄土 | 膨胀土 | 红黏土 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
11 | 边坡及基坑工程为（ ）级及以上安全等级时，施工前，应由具有相应资质的单位进行边坡及基坑支护设计，由支护施工单位根据设计方案编制施工组织设计，并报送相关单位审核批准。 | C | 一 | 二 | 三 | 四 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
12 | 灰土地基施工应采用 （ ）的土料。 | C | 最大含水量 | 最小含水量 | 最优含水量 | 最优含水率 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
13 | 下列选项中依据填土工程质量检验标准，属于主控项目的是（ ）。 | B | 回填土料 | 分层压实系数 | 表面平整度 | 含水量 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
14 | 关于混凝土基础施工，下列各项中错误的是（ ）。 | C | 浇筑高度在2m以内的混凝土，可以直接往基槽（坑）内倒入混凝土 | 台阶式基础的每一级台阶分层一次浇筑完毕 | 每层先浇中间后浇边角 | 基础外露部分应覆盖并浇水养护 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
15 | 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m³必须至少留置（ ）组试件，当混凝土浇筑量不足50m³时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。 | A | 1 | C．每层先浇中间后浇边角 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
16 | 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取，对单柱单桩，每根桩应至少留置（ ）组试件。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
17 | 设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1％，且不应少于（ ）根；当总桩数少于50根时，不应少于（ ）根。 | D | 2；2 | 2；3 | 3；3 | 3；2 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
18 | 设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5％，且不应少于（ ）根。 | B | 5 | 10 | 12 | 15 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
19 | 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的（ ）％，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。 | D | 5 | 10 | 15 | 20 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
20 | 钎探检查验槽法是用锤把钢钎打入槽底的基土内，根据（ ）来判断地基地质情况。 | C | 锤击30次打入土层的深度 | 锤击10次打入土层的深度 | 打入土层30cm的锤击数 | 打入土层10cm的锤击数 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
21 | 混凝土基础工程施工质量控制要点中，当基槽（坑）由于土质不一挖成阶梯形式时，应先从最低处开始浇筑，按每阶高度，其各边搭接长度（ ）。 | D | 应不大于500mm | 应不小于500mm | 应不大于1000mm | 应不小于1000mm | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
22 | 端承桩在极限承载力状态下，桩顶荷载由（ ）承受。 | B | 桩侧摩阻力 | 桩端阻力 | 桩端承载力 | 桩侧承载力 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
23 | 在钢筋混凝土灌注桩中，（ ）适用于直径800mm以上，地下水位较低的黏性土、粉质黏土、含少量砂、砂卵石的黏性土层，深度一般在200～300mm。 | C | 旋挖成孔灌注桩 | 长螺旋钻成孔灌注桩 | 人工挖孔混凝土灌注桩 | 混凝土预制桩 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
24 | 根据岩质边坡的破坏特征，以下（ ）类破坏形式为危岩。 | B | 沿外倾结构面滑移，分单面滑移与多面滑移 | 沿陡倾、临空的结构面塌滑由内、外倾结构不利组合面切割，块体失稳倾倒 | 岩腔上岩体沿竖向结构面剪切破坏坠落 | 沿极软岩、强风化岩、碎裂结构或散体状岩体中最不利滑动面滑移 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
25 | 大体积混凝土养护时混凝土结构构件表面以内50mm～100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于（ ）℃。 | C | 15 | 20 | 25 | 28 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》5.4.5
26 | 大体积混凝土养护时混凝土结构构件表面以内50mm～100mm位置处的温度与混凝土结构表面温度差值不宜大于（ ）℃。 | C | 15 | 20 | 25 | 28 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
27 | 以下选项不属于导致桩倾斜过大的常见原因的是（ ）。 | D | 预制桩质量差，其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形 | 桩机安装不正，桩架与地面不垂直 | 桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合，产生锤击偏心 | 最终贯入度过大 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
28 | 地下水位与作业面高差宜控制在250mm以内，并根据施工进度进行水位自动控制，以上描述的是（ ）降水方法。 | D | 封闭降水 | 管井降水 | 喷射井点降水 | 井点降水 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
29 | 设计等级为丙级的建筑物应作变形验算，下列选项不包含的情况是（ ）。 | A | 地基承载力特征值小于150kPa，且体型复杂的建筑 | 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大，可能引起地基产生过大的不均匀沉降时 | 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时 | 相邻建筑距离近，可能发生倾斜时 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
30 | 挤密地基适用于以下（ ）的地基处理。 | A | 松散土层的密实处理 | 低饱和度的粉土与黏性土 | 湿陷性黄土 | 素填土和杂填土 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
31 | 强夯地基处理深度和处理后地基的均匀性与下列选项无关的是（ ）。 | A | 夯击面积 | 夯击能力 | 夯实工艺 | 夯击遍数 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
32 | 预压地基不适用于处理的地基是（ ）。 | D | 淤泥质土 | 冲填土等饱和黏性土 | 非饱和地基土 | 碎石土 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
33 | 根据《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012），下列不适用于处理可液化地基的地基处理方法是（ ）。 | C | 强夯法 | 柱锤冲扩桩法 | 水泥土搅拌桩法 | 振冲法 | 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
34 | 基坑支护施工中灌注桩排桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模和场地地层特点确定，且不宜少于（ ）个。 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
35 | 灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，检测桩数不宜少于总桩数的20％，且不得少于（ ）根。 | A | 5 | 6 | 7 | 8 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
36 | 采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的（ ）％，且不应少于3根。 | A | 10 | 20 | 30 | 35 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
37 | 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于（ ）组。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
38 | 截水帷幕采用高压喷射注浆时，高压喷射注浆截水帷幕质量检验标准中规定，施工间隙时间不得大于（ ）小时。 | C | 8 | 12 | 24 | 48 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
39 | 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）规定，复合地基载荷试验可按相对变形值（s/d或s/b）确定复合地基承载力特征值。在正常试验情况下，如果相对变形值取值偏大，则根据载荷试验结果确定复合地基承载力时，其结论会出现的情况是（ ）。 | B | 所确定的复合地基承载力偏小 | 所确定的复合地基承载力偏大 | 对确定复合地基承载力没有影响 | 沉降急剧增大，土被挤出或压板周围出现明显的裂缝 | 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
40 | 作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用( )对墙体质量进行检验。 | A | 声波透射法 | 钻芯法 | 动载试验法 | 静载试验法 | JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》
41 | 土钉墙支护工程土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的1％，且同一土层中的土钉检验数量不应小于（ ）根。 | A | 3 | 5 | 6 | 10 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
42 | 地下连续墙混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土抗压强度试块每100m³混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于（ ）组，每组为3件。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
43 | 作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用声波透射法对墙体质量进行检验，同类型槽段的检验数量不应少于10％，且不得少于（ ）幅。 | B | 1 | 3 | 5 | 7 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》7.7.5
44 | 重力式水泥土墙水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的1％，且不得少于（ ）根。 | D | 3 | 4 | 5 | 6 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
45 | 锚杆施工完成后应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总数的（ ）％，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。 | C | 1 | 3 | 5 | 10 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
46 | 与主体结构相结合的基坑支护中规定，支承桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变法进行桩身完整性检验，以上三种方法的检验总数量不应少于总桩数的10％，且不应少于（ ）根。 | C | 5 | 8 | 10 | 15 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
47 | 钢管混凝土支承柱在基坑开挖后应采用低应变法检验柱体质量，检验数量应为（ ）％。 | D | 50 | 60 | 80 | 100 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
48 | 土石方回填土施工时，填土分层厚度及压实遍数中规定，平碾的分层厚度（ ）mm。 | B | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-500 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
49 | 下列监测内容不属于一、二、三级深基坑均应监测项目的是（ ）。 | D | （坡）顶水平位移 | 墙（坡）顶竖向位移 | 周围地下管线变形 | 立柱竖向位移 | GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》
50 | 监测结束阶段，监测单位应向建设方提供监测总结报告，并将下列资料组卷归档：1监测方案；2基准点、监测点布设及验收记录；3（ ）；4监测总结报告。 | B | 中间监测报告 | 阶段性监测报告 | 过程监测报告 | 中期监测报告 | GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》3.0.16
51 | 变形监测预警值应包括监测项目的（ ）和变化速率预警值。 | B | 每日变化预警值 | 累计变化预警值 | 阶段变化预警值 | 合计变化预警值 | GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》8.0.3
52 | 对地基基础设计为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩应采用（ ）的方法进行承载力检测。 | D | 小应变法 | 声波透射法 | 抽芯法 | 静载试验 | JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》
53 | 仅适用于垂直桩及软土地基沉桩的施工方法是（ ）。 | C | 锤击沉桩法 | 水冲沉桩法 | 静力压桩法 | 振动沉桩法 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
54 | 验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，对留置保护土层其厚度不应超过（ ）mm。 | C | 50 | 200 | 100 | 150 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
55 | 基础持力层为砾石层或卵石层，且基底以下砾石层或卵石层大于（ ）m可不进行动力触探。 | A | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
56 | 素土地基土料可采用黏土或粉质黏土，有机质含量不应大于（ ），并应过筛，不应含有冻土或膨胀土，严禁采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土等土料。 | C | 2% | 3% | 5% | 7% | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》4.2.1
57 | 灰土地基的土料可采用黏土或粉质黏土，有机质含量不应大于5%，并应过筛，其颗粒不得大于（ ）mm。 | B | 10 | 15 | 20 | 25 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》4.2.1
58 | 素土、灰土地基施工时，严禁采用冻土、膨胀土等活动性较强的土料，需要时也可采用（ ）替代灰土中的石灰。 | D | 沙 | 石子 | 黏土 | 水泥 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
59 | 灰土地基施工时，当采用石夯、木夯时最大虚铺厚度宜为（ ）mm。 | C | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
60 | 灰土地基施工时，当采用压路机时（机重6-10T）最大虚铺厚度宜为（ ）mm。 | A | 200-300 | 300-400 | 400-450 | 400-500 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
61 | 土工合成材料地基施工前应检查土工合成材料的单位面积质量、厚度、比重、强度、延伸率以及士、砂石料质量等。土工合成材料以（ ）㎡为一批，每批应抽查5%。 | B | 50 | 100 | 200 | 500 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》4.4.1
62 | 强夯地基施工时为避免强夯振动对周边设施的影响，施工前必须对附近建筑物进行调查，必要时采取相应的防振或隔振措施。应由（ ）开始夯击逐渐向远处移动。 | A | 邻近建筑物 | 远处建筑物 | 由远及近 | 地面 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
63 | 强夯处理后的地基承载力检验，应在施工结束后间隔一定时间进行，对于粉土和黏性土地基，间隔时间宜为 ( )d。 | C | 3d～7d | 7d～14d | 14d～28d | 30d～60d | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
64 | 在注浆地基施工中，（ ）材料是地基治理、基础加固工程中常用的注浆材料。 | B | 水泥砂浆 | 水泥浆液 | 混凝土 | 水玻璃浆 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
65 | 以水泥为主剂的注浆加固检测时间有明确规定，其中其他地基间隔检测时间宜为（ ）d。 | B | 14 | 28 | 7 | 21 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
66 | 预压地基规定堆载预压必须（ ），以确保预压效果并避免坍滑事故。 | C | 封闭堆载 | 集中堆载 | 分级堆载 | 靠边堆载 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
67 | 灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的 ( )。 | D | 20% | 30% | 50% | 100% | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
68 | 预压地基施工标准中规定：对预压的地基土应进行（ ）和室内土工试验。 | A | 原位试验 | 集中试验 | 静载试验 | 压力试验 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
69 | 砂石桩复合地基施工时，不同的施工机具及施工工艺用于处理不同的地层会有不同的处理效果，施工前在现场的成桩试验具有重要的意义。通过工艺性试成桩可以确定施工技术参数，数量不应少于（ ）根。 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
70 | 高压喷射注浆复合地基中高压喷射注浆材料宜采用（ ）水泥。 | A | 普通硅酸盐 | 粉煤灰硅酸盐 | 矿渣硅酸盐 | 火山灰硅酸盐 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
71 | 高压喷射注浆复合地基桩体质量及承载力检验应在施工结束后（ ）d进行。 | C | 7 | 14 | 28 | 60 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
72 | 垫层混凝土应在基础验槽后立即浇筑，混凝土强度达到设计强度（ ）后，方可进行后续施工。 | C | 30% | 50% | 70% | 100% | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》5.1.3
73 | 施工过程中应采取减少基底土体扰动的保护措施，机械挖土时，基底以上( )厚土层应采用人工挖除。 | A | 200mm～300mm | 250mm～350mm | 300mm～400mm | 400mm～500mm | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》4.1.4
74 | 对水泥粉煤灰碎石桩的垂直度偏差不大于（ ）。 | B | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
75 | 复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的( )，且不应少于3点。 | A | 0.5% | 1% | 3% | 10% | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》4. 1. 5
76 | 布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的（ ）影响。 | B | 移动 | 挤土 | 堆挤 | 沉降 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
77 | 灌注桩混凝土施工时，对于来自同一搅拌站的混凝土，单桩不足50m³时，每连续浇筑（ ）h必须至少留置1组试件。 | D | 3 | 6 | 9 | 12 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
78 | 桩身完整性检验通常采用钻芯法、（ ）、声波透射法等方法。 | C | 射线法 | 静载法 | 低应变法 | 高应变法 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
79 | 混凝土灌注桩每浇注（ ）m3混凝土必须有一组试件。 | A | 50 | 100 | 200 | 500 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
80 | 对重要工程（甲级）应采用（ ）试验检验桩的承载力。 | A | 静载法 | 高应变 | 钻芯法 | 声波透射法 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
81 | 灌注桩的桩顶标高至少要比设计标高高出( )。 | C | 200 mm | 300 mm | 500 mm | 600 mm | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》》
82 | 确定填土压实的每层铺土厚度应考虑的因素为（ ）。 | D | 压实方法 | 土的含水量 | 压实遍数 | 综合考虑A和C | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》》
83 | 钢筋混凝土预制桩采用二氧化碳气体保护焊接桩时，电焊结束后停歇时间应不小于（ ）min。 | A | 3 | 5 | 8 | 10 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》5.5.4
84 | 静压桩终压的控制标准应以（ ）。 | A | 标高为主，压力为辅 | 压力为主，标高为辅 | 贯入度控制为主，桩端标高控制为辅 | 贯入度控制为主，桩端标高控制为辅 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》》5.5.25
85 | 高压旋喷桩作为局部截水帷幕时，高压旋喷桩之间搭接不应少于( )mm，垂直度偏差不应大于 1/100。 | B | 200 | 300 | 500 | 800 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》6.2.6
86 | 钻芯法判定或鉴别( )时，钻探深度应满足设计要求。 | B | 桩底沉渣厚度 | 桩端持力层岩土性状 | 混凝土灌注桩的桩长 | 桩身完整性 | JGJ 106 - 2014《建筑基桩检测技术规范》7. 1. 1
87 | 单桩竖向抗拔静载试验用于工程桩验收检测时，施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的（ ）倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。 | C | 1 | 1.5 | 2 | 3 | JGJ 106 - 2014《建筑基桩检测技术规范》5. 1. 2
88 | 轻型动力触探检验完毕后，触探孔位处应灌（ ）填实。 | B | 水泥浆 | 砂 | 原土 | 灰土 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》A.2.3
89 | 预制桩在施工现场运输、吊装过程中，严禁采用（ ）的方法。 | A | 拖拉取桩 | 二次倒运 | 机械吊装 | 非机动车运输 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》5.5.8
90 | 用于基坑支护的灌注桩排桩，当根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为Ⅲ类、IV类时，应采用（ ）进行验证。 | C | 高应变法 | 静载法 | 钻芯法 | 射线法 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》7.2.4
91 | 下列不是岩石锚杆质量检验标准主控项目的是（ ）。 | C | 抗拔承载力 | 孔深 | 垂直度 | 锚固体强度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
92 | 截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每（ ）延米取1个点，且不应少于（ ）个。 | B | 30、3 | 50、3 | 30、5 | 50、5 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
93 | 以下可以用作基土填土的是（ ），填土土块的粒径不应大于50㎜。 | D | 冻土 | 耕植土 | 膨胀土 | 三合土 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
94 | 不允许渗水，结构表面可有少量湿渍要求的地下工程防水等级标准为（ ）。 | B | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | IV级 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
95 | 下列各种地下防水工程，应采用一级防水等级设防的是（ ）。 | B | 涵洞 | 计算机房 | 食堂 | 停车场 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
96 | 地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材防水，采用的施工方法是（ ）。 | D | 冷粘法 | 自粘法 | 热风焊接法 | 热熔法 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
97 | 桩基混凝土灌注完成后，需进行（ ）方面检测，合格后，方可进行下步施工。 | A | 中心偏位、混凝土完整性 | 平整度、预留孔 | 预埋件、倾斜度 | 垂直度、断面尺寸 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
98 | 当混凝土堵塞导管时，可采用（ ）（注意不可将导管口拔出混凝土面）处理，当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通导管，也可以在导管上固定附着式振动器进行振动来疏通导管内的混凝土。 | D | 不断加水、猛插拔 | 加缓凝剂、拔出导管略低于混凝土面 | 拔出重新接着灌注、多拆几节导管 | 拔插、抖动导管 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
99 | 下列基坑工程中（ ）属于危险性较大的分部分项工程。 | C | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 | 开挖深度超过4m（含4m）或虽未超过4m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 | 住建部建质办[2018]31号文
100 | 根据《地下防水工程质量验收规范 》（GB50208-2011），塑料防水板的搭接缝必须采用（ ），每条焊缝的有效宽度不应小于（ ）mm。 | C | 专用粘结剂粘结、100 | 专用粘结剂粘结、10 | 双缝热熔焊接、10 | 双缝热熔焊接、100 | GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范 》
101 | 当基坑开挖较浅尚未设置支撑时，围护墙体的水平变形表现为（ ）。 | B | 围护墙体顶部最小，底部最大向基坑方向移动 | 围护墙体顶部最大，向基坑方向水平位移 | 围护墙体顶部和底部较小，中间最大 | 围护墙体顶部最大，向基坑方向竖向位移 | GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》
102 | 在注浆施工中，针对砂层地质优选（ ）施工。 | A | 渗入注浆 | 劈裂注浆 | 喷射注浆 | 高压注浆 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
103 | 基坑降水的目的之一为加固基坑坑底的土体，提高坑底土体强度，从而减少坑底隆起和围护结构的（ ），防止坑外地表过量沉降。 | C | 强度 | 刚度 | 变形量 | 整体稳定性 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
104 | 基坑开挖时应该避免的隆起是（ ）。 | C | 弹性隆起 | 塑性隆起 | 非正常隆起 | 正常隆起 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
105 | 下列关于导墙说法正确的是（ ）。 | B | 槽段开挖前，应沿地下连续墙墙面两侧构筑导墙，其净距应小于地下连续墙设计尺寸40-60mm。 | 导墙结构应建于坚实的地基上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载。 | 预制导墙接头连接必须牢固。现浇钢筋混凝土导墙养护期间，重型机械设备可以在附近作业或停置。 | 导墙高度宜为1.5-2m，顶部高出地面不应小于200mm，外侧墙土应夯实。导墙不得移位和变形。 | GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
106 | 水泥土搅拌桩地基质量验收标准规定，主控项目中搅拌叶回转直径允许偏差为±（ ）mm。 | B | 10 | 20 | 25 | 30 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
107 | 桩基础一般规定桩位的放样允许偏差如下：群桩（ ）mm，单排桩（ ）mm。 | B | 10、10 | 20、10 | 10、20 | 20、20 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
108 | 斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的（ ）。 | C | 5% | 10% | 15% | 20% | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
109 | 泥浆护壁钻孔桩的垂直度允许偏差不大于（ ）。 | C | 1/20 | 1/50 | 1/100 | 1/200 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
110 | 灌注桩施工过程中，每浇注（ ）m³必须留置1组试件，混凝土浇筑量小于（ ）m³的桩，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。 | D | 30、50 | 30、30 | 50、30 | 50、50 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
111 | 工程桩桩身质量检查，完整性的抽检数量不应少于总桩数的（ ），且不应少于（ ）根。 | C | 20%、20 | 15%、20 | 20%、10 | 15%、10 | JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》
112 | 泥浆护壁成孔灌注桩钢筋笼长度允许偏差为（ ）mm。 | B | ±50 | ±100 | ±150 | ±200 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
113 | 防水混凝土结构厚度不应小于( )mm，其允许偏差应为+8mm、-5mm。 | C | 150 | 200 | 250 | 300 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
114 | 防水卷材的搭接宽度应符合规范要求。铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开（ ）幅宽。 | B | 500mm | 1/3～1/2 | 300mm | 400mm | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
115 | 下列属于地下工程防水等级标准为2级的是（ ）。 | A | 单个湿渍的最大面积不大于0.1㎡的房屋建筑地下工程 | 有少量漏水点，无线流和漏泥砂 | 有漏水点，无线流和漏泥砂 | 无渗水，结构表面无湿渍 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
116 | 涂料防水层的( )厚度不得小于设计厚度的90%。 | C | 平均 | 最大 | 最小 | 总厚度 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
117 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，连续浇筑混凝土每（ ）m3应留置一组（ ）个抗渗试件，且每项工程不得少于两组。 | B | 500、3 | 500、6 | 200、3 | 200、6 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
118 | 地下工程迎水面主体结构应采用（ ）混凝土。 | C | 高强 | 膨胀 | 防水 | 抗裂 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
119 | 地下工程的排水管沟、地漏、出入口、窗井、风井等，应采取防（ ）措施。 | B | 破坏 | 倒灌 | 开裂 | 堵塞 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
120 | 地下工程的防水等级应分为（ ）级。 | D | 一 | 二 | 三 | 四 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
121 | 处于冻融侵蚀环境中的地下工程，其混凝土抗冻融循环不得少于（ ）次。 | C | 100 | 200 | 300 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
122 | 防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于（ ）。 | B | P4 | P6 | P8 | P12 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
123 | 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高（ ）MPa。 | A | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
124 | 防水混凝土设计抗渗等级中规定，工程埋置深度小于10米时，设计抗渗等级应为（ ）。 | B | P4 | P6 | P8 | P12 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
125 | 防水混凝土的环境温度不得高于（ ）℃；处于侵蚀性介质中防水混凝上的耐侵蚀要求应根据介质的性质按有关标准执行。 | C | 25 | 60 | 80 | 90 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
126 | 防水混凝土结构底板的混凝土垫层，强度等级不应小于C15，厚度不应小于100mm，在软弱土层中不应小于（ ）mm。 | B | 120 | 150 | 180 | 200 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
127 | 防水混凝土结构，结构厚度不应小于（ ）mm。 | C | 150 | 200 | 250 | 280 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
128 | 防水混凝土结构，钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用，迎水面钢筋保护层厚度不应小于（ ）mm。 | C | 25 | 35 | 50 | 80 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
129 | 用于防水混凝土的砂、石宜选用坚固耐久、粒形良好的洁净石子；最大粒径不宜大于（ ）mm。 | D | 10 | 20 | 30 | 40 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
130 | 防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚度不得大于（ ）mm。 | D | 250 | 300 | 400 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
131 | 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行（ ）。 | C | 返厂处理 | 作废处理 | 二次搅拌 | 现场加水 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
132 | 防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝，墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于（ ）mm的墙体上。 | B | 150 | 300 | 350 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
133 | 水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净桨或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，再铺（ ）mm厚的1:1水泥砂浆，并应及时浇筑混凝土。 | B | 10～30 | 30～50 | 40～60 | 50～80 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
134 | 施工缝的施工选用的遇水膨胀止水条（胶）应具有缓胀性能，7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的（ ）％，最终膨胀率宜大于220％。 | B | 50 | 60 | 70 | 80 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
135 | 大体积防水混凝土的施工，在炎热季节施工时，应采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施，入模温度不应大于（ ）℃。 | C | 20 | 25 | 30 | 35 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
136 | 大体积防水混凝土的施工应采取保温保湿养护，养护时间不应少于（ ）d。 | C | 7 | 12 | 14 | 21 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
137 | 防水混凝土冬期施工时，混凝土入模温度不应低于（ ）℃。 | A | 5 | 6 | 10 | 15 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
138 | 聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6～8mm，双层施工宜为10～12mm；掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为（ ）mm。 | C | 14～16 | 16～18 | 18～20 | 20～25 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
139 | 水泥砂浆防水层各层应紧密粘合，每层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用（ ）槎，但离阴阳角处的距离不得小于200mm。 | B | 直角型 | 阶梯坡形 | 斜型 | 不规则型 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
140 | 水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于（ ）℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。 | A | 5 | 8 | 10 | 12 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
141 | 卷材防水层应铺设在混凝土结构的（ ）面。 | C | 背水 | 里 | 迎水 | 外 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
142 | 高聚物改性沥青类防水卷材中弹性体改性沥青防水卷材单层厚度不应小于（ ）mm。 | D | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
143 | 防水卷材在阴阳角等特殊部位，应增做卷材加强层，加强层宽度宜为（ ）mm。 | C | 200-250 | 250-400 | 300-500 | 400-550 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
144 | 铺贴防水卷材严禁在雨天、雪天、（ ）级及以上大风中施工。 | B | 四 | 五 | 六 | 七 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
145 | 弹性体改性沥青防水卷材搭接宽度应为（ ）mm。 | B | 80 | 100 | 120 | 150 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
146 | 铺贴双层防水卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开（ ）幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。 | A | 1/3～1/2 | 1/4～1/3 | 1/4～1/2 | 1/3～1/5 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
147 | 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材，卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于（ ）％。 | B | 80 | 90 | 95 | 100 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
148 | 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材固化后的粘结料厚度不应小于（ ）mm。 | D | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
149 | 卷材防水层经检查合格后，应及时做保护层，采用机械碾压回填土时，保护层厚度不宜小于（ ）mm。 | C | 50 | 60 | 70 | 100 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
150 | 卷材防水层经检查合格后，应及时做保护层，底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于（ ）mm。 | A | 50 | 60 | 70 | 100 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
151 | 采用有机防水涂料时，基层阴阳角应做成圆弧形，阴角直径宜大于（ ）mm，阳角直径宜大于（ ）mm，在底板转角部位应增加胎体增强材料，并应增涂防水涂料。 | D | 30、20 | 30、10 | 50、20 | 50、10 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
152 | 防水涂料应分层刷涂或喷涂，涂层应均匀，不得漏刷漏涂；接槎宽度不应小于（ ）mm。 | B | 80 | 100 | 120 | 150 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
153 | 塑料防水板幅宽宜为（ ）m，厚度不得小于（ ）mm。 | B | 1～3、1.2 | 2～4、1.2 | 3～4、1.5 | 1.5～4、1.5 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
154 | 塑料防水板搭接缝应为热熔双焊缝，每条焊缝的有效宽度不应小于（ ）mm。 | A | 10 | 12 | 15 | 18 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
155 | 分段设置塑料防水板防水层时，两端应采取（ ）措施。 | C | 锚固 | 加固 | 封闭 | 排水 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
156 | 塑料防水板接缝焊接时，塑料板的搭接层数不得超过（ ）层。 | C | 一 | 二 | 三 | 五 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
157 | 地下工程种植顶板结构厚度不应小于（ ）mm，最大裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。 | D | 180 | 200 | 220 | 250 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
158 | 地下工程种植顶板防水层下不得埋设水平管线。垂直穿越的管线应预埋套管，套管超过种植土的高度应大于（ ）mm。 | A | 150 | 250 | 400 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
159 | 地下工程种植顶板的泛水部位应采用现浇钢筋混凝土，泛水处防水层高出种植土应大于（ ）mm。 | B | 150 | 250 | 400 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
160 | 地下工程混凝土结构变形缝应满足密封防水、（ ）、施工方便、检修容易等要求。 | C | 造价低廉 | 美观大方 | 适应变形 | 结构可靠 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
161 | 地下工程混凝土结构变形缝处混凝土结构的厚度不应小于（ ）mm。 | C | 100 | 200 | 300 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
162 | 地下工程混凝土结构用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于（ ）mm。 | D | 10 | 20 | 25 | 30 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
163 | 安设于结构内侧的可卸式止水带施工时转角处应做成（ ）折角，并应增加紧固件的数量。 | A | 45° | 90° | 135° | 180° | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
164 | 地下工程混凝土结构后浇带应在其两侧混凝土龄期达到（ ）d后再施工；高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。 | C | 14 | 28 | 42 | 60 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
165 | 地下工程混凝土结构后浇带应采用（ ）混凝土浇筑，其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土。 | A | 补偿收缩 | 高强度 | 低塌落度 | 防水混凝土 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
166 | 地下工程后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于（ ）d。 | C | 7 | 14 | 28 | 42 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
167 | 对于地下防水施工，以下说法错误的是（ ）。 | D | 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工 | 主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 | 防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验，并出具产品性能检测报告 | 地下防水工程施工期间，必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程以下，必要时应采取降水措施 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
168 | 对于地下防水施工，以下说法正确的是（ ）。 | D | 地下防水工程在雨天、雪天和五级风及其以上施工时，要加强质量控制 | 对材料的质量证明文件齐全的，不需要对其进行复试 | 防水材料应由供应商提供样品，并通过具备相应资质的检测单位检测，出具产品性能检测报告 | 材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时，即为合格；若有一项指标不符合标准规定，应在受检产品中重新取样进行该项指标复验，复验结果符合标准规定，则判定该批材料为合格 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
169 | 地下工程通向地面的各种孔口应采取防地面水倒灌的措施。人员出入口高出地面的高度宜为（ ）mm，汽车出入口设置明沟排水时，其高度宜为150mm，并应采取防雨措施。 | D | 250 | 300 | 400 | 500 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
170 | 地下工程与城市给、排水管道的水平距离宜大于（ ）m，当不能满足时，地下工程应采取有效的防水措施。 | B | 2 | 2.5 | 3 | 5 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
171 | 采用桩基支护逆筑法施工时侧墙水平、垂直施工缝，应采取（ ）道防水措施。 | B | 一 | 二 | 三 | 五 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
172 | 地下工程渗漏水治理施工时应按（ ）的顺序进行，宜少破坏原结构和防水层。 | C | 先上面后下面 | 先难后易 | 先顶(拱)后墙而后底板 | 先底板后墙而后顶（拱） | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
173 | “地下混凝土结构背水面，呈现明显色泽变化的潮湿斑”为漏水现象的（ ）。 | C | 渗水 | 水珠 | 湿渍 | 线漏 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
174 | 中心盲沟（管）宜采用预制无砂混凝土管，强度不应小于（ ）Mpa。 | A | 3 | 4 | 5 | 8 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
175 | 注浆防水注浆孔深小于10m时，孔位最大允许偏差应为（ ）mm，钻孔偏斜率最大允许偏差应为1％。 | C | 50 | 80 | 100 | 150 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
176 | 注浆防水注浆孔深大于10m时，孔位最大允许偏差应为（ ）mm，钻孔偏斜率最大允许偏差应为0.5％。 | A | 50 | 80 | 100 | 150 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
177 | 离壁式衬砌的侧墙外排水沟应做成明沟，其纵向坡度不应小于（ ）％。 | D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
178 | 膨润土防水材料包括膨润土防水毯和膨润土防水板及其配套材料，采用（ ）法铺设。 | C | 热熔 | 空铺 | 机械固定 | 粘接 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
179 | 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，（ ），综合治理”的原则。 | A | 因地制宜 | 施工精细 | 造价适宜 | 维修便利 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
180 | 场地和地基条件复杂的7层一般建筑物、坡地及岸边建筑属于建筑桩基设计等级（ ）级。 | B | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
181 | 场地和地基条件简单，荷载均匀分布的10层一般建筑，属于建筑桩基设计等级（ ）级。 | B | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
182 | 对于本规范规定应进行沉降计算的建筑桩基，在其施工过程及建成后使用期间，应进行系统的沉降观测直至（ ）。 | A | 沉降稳定 | 工程竣工 | 验收完成 | 主体封顶 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
183 | 桩基工程质量验收时应进行桩位、桩长、（ ）、桩身质量和单桩承载力的检验。 | A | 桩径 | 桩厚 | 桩资料 | 施工单位资质 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
184 | 桩基工程施工前检验内容中对灌注桩使用的混凝土进行原材料质量与（ ）、混凝土配合比，坍落度、混凝土强度等级等进行检查。 | D | 数量 | 观感 | 含泥量 | 计量 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
185 | 当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，基桩的验收应待（ ）完毕后进行。 | A | 基桩施工 | 土方开挖完成 | 场地平整 | 钢筋绑扎 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
186 | 承台工程验收时应包括下列资料：桩头与承台防水构造及施工质量；桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录；承台厚度、长度和宽度的量测记录及外观情况描述；承台（ ）的施工与检查记录等。 | A | 钢筋、混凝土 | 钢筋、模板、混凝土 | 土方开挖、混凝土 | 钢筋、混凝土及养护 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
187 | 建筑在荷载作用下产生的形状或位置变化的现象。可分为沉降和位移两大类，位移为除沉降外其他变形的统称，包括水平位移、倾斜、挠度、裂缝、（ ）、风振变形和日照变形等。 | A | 收敛变形 | 膨胀 | 上升 | 下沉 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
188 | 布设在建筑场地、地基、基础、上部结构或周边环境的敏感位置上能反映其变形特征的测量点。根据变形测量的类型，可分为沉降监测点和（ ）监测点。 | B | 水平 | 位移 | 震动 | 垂直 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
189 | 当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，基桩的验收应待（ ）完毕后进行 | A | 基桩施工 | 土方开挖完成 | 场地平整 | 钢筋绑扎 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
190 | 承台工程验收时应包括下列资料：桩头与承台防水构造及施工质量；桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录；承台厚度、长度和宽度的量测记录及外观情况描述；承台（ ）的施工与检查记录等。 | A | 钢筋、混凝土 | 钢筋、模板、混凝土 | 土方开挖、混凝土 | 钢筋、混凝土及养护 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
191 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响，属于（ ）桩。 | C | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
192 | 当采用钻芯法检测时，受检桩的混凝土龄期应达到（ ）或受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求。 | B | 14d | 28d | 42d | 90d | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
193 | 布设在建筑场地、地基、基础、上部结构或周边环境的敏感位置上能反映其变形特征的测量点。根据变形测量的类型，可分为沉降监测点和（ ）监测点。 | B | 水平 | 位移 | 震动 | 垂直 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
194 | 下列建筑在施工期间和使用期间应进行变形测量:地基基础设计等级为甲级的建筑。软弱地基上的地基基础设计等级为（ ）级的建筑。加层、扩建建筑或处理地基上的建筑等。 | B | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
195 | 建筑在施工期间对各类建筑，应进行沉降观测，宜进行场地沉降观测、地基土分层沉降观测和（ ）观测。 | D | 裂缝 | 环境变形 | 基坑回弹 | 斜坡位移 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
196 | 建筑物变形测量分为（ ）个等级 | D | 二 | 三 | 四 | 五 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》
197 | 当建筑基础、桥梁、大跨度构件、建筑上部结构、墙、柱等发生挠度变形或有要求时，应进行（ ）观测。 | C | 沉降 | 垂准 | 挠度 | 水平位移 | JGJ8-2016《建筑变形测量规范》

## 质量多选题
多选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 《建筑与市政地基基础通用规范》中对于地基基础工程施工质量控制及验收，下列中符合规范规定的是（ ）。 | ABC | 对施工中使用的材料、构件和设备应进行检验，材料、构件以及试块、试件等应有检验报告 | 各施工工序应进行质量自检，施工工序之间应进行交接质量检验 | 质量验收应在自检合格的基础上进行，隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，并形成检查或验收文件。 | 各施工工序可不进行质量自检 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
2 | 下列中处理后的地基应进行评价的包括（ ）。 | BC | 荷载评价 | 地基承载力和变形评价 | 处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价 | 位移评价 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
3 | 下列中属于复合地基检验内容的是（ ）。 | ABCD | 施工工艺对桩间土承载力有影响时尚应进行桩间土承载力检验 | 增强体强度及桩身完整性 | 单桩竖向承载力检验 | 单桩或多桩复合地基载荷试验 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
4 | 下列中应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止的建筑与市政工程是（ ）。 | ABCD | 对地基变形有控制要求的； | 软弱地基和处理地基上的 | 采用新型基础形式或新型结构的 | 地基施工可能引起地面沉降或隆起变形、周边建（构）筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
5 | 地下工程在施工期间对工程周围的地表水，应采取截水措施，还应采取的措施是（ ）。 | BCD | 降水 | 排水 | 挡水 | 防洪 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
6 | 卷材防水层经检查合格后应及时做保护层，对于顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层，下列中符合规定的是（ ）。 | ABC | 采用机械碾压回填土时，保护层厚度不宜小于70mm; | 采用人工回填土时，保护层厚度不宜小于50mm; | 防水层与保护层之间宜设置隔离层。 | 采用机械碾压回填土时，保护层厚度不宜小于100mm; | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
7 | 采用外防内贴法铺贴卷材防水层时，下列中符合规定的是（ ）。 | BC | 在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于 500mm。 | 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm 的1∶3水泥砂浆找平层，然后铺贴卷材。 | 卷材宜先铺立面，后铺平面;铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面。 | 防水卷材的搭接宽度应符合表 4.3.6的要求。铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2 幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
8 | 防水混凝土结构施工，下列中符合规定的是（ ）。 | BCD | 结构厚度不应小于 300mm; | 结构厚度不应小于 250mm; | 裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通; | 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用，迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm。 | GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
9 | 验槽时，现场应具备地基处理或深基础施工质量检测报告，还应具备的文件包括（ ）。 | ABC | 岩土工程勘察报告 | 轻型动力触探记录（可不进行轻型动力触探的情况除外） | 地基基础设计文件 | 回弹记录 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
10 | 指出下列边坡开挖施工结束后，应检验的内容（ ）。 | ABC | 边坡坡率 | 坡底标高 | 坡面平整度 | 边坡降水情况 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
11 | 天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行轻型动力触探检验，检验数据作为验槽依据。下列中符合轻型动力触探检查内容的是（ ）。 | ABC | 地基持力层的强度和均匀性; | 浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层; | 浅埋的会影响地基承载力或基础稳定性的古井、墓穴和空洞等。轻型动力触探宜采用机械自动化实施，检验完毕后，触探孔位处应灌砂填实。 | 地基持力层的钢度和一致性; | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
12 | 下列选项中锚杆（索）应进行基本试验的是（ ），试验数量不应少于3根，试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。 | ABCD | 当设计有要求时 | 采用新工艺、新材料或新技术的锚杆（索） | 无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索） | 一级边坡工程的锚杆（索） | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
13 | 下列土石方回填施工结束后，应进行的检验项目是（ ）。 | AB | 标高 | 压实系数 | 平整度 | 厚度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
14 | 土石方回填施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数应满足设计要求。当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。填筑厚度及压实遍数确定的依据是（ ）。 | BCD | 堆积密度 | 土质 | 压实系数 | 压实机具 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
15 | 土石方回填施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料应符合设计要求，并应确定回填料的施工参数包括（ ）。 | BCD | 堆积密度 | 含水量控制范围 | 铺土厚度 | 压实遍数 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
16 | 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并应遵循的原则包括（ ）。 | ABCD | 开槽支撑 | 先撑后挖 | 分层开挖 | 严禁超挖 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
17 | 降水井施工完成后应进行试抽水，下列选项中试抽水的检验内容包括( ）。 | BC | 降水井深度 | 成井质量 | 降水效果 | 降水井大小 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
18 | 降水井正式施工时应进行试成井。试成井数量不应少干 2 口（组），下列选项中试成井的检验内容主要包括（ ）。 | BCD | 降水情况 | 检验成孔工艺 | 泥浆配比 | 复核地层情况 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
19 | 采用集水明排的基坑，应检验的主要尺寸包括（ ）。排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m。 | CD | 基坑 | 边坡坡脚 | 排水沟 | 集水井 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
20 | 基坑工程开挖前应验收预降排水时间。预降排水时间的确定因素主要包括（ ）。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试验结果确定。 | ABCD | 基坑面积 | 开挖深度 | 工程地质与水文地质条件 | 降排水工艺 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
21 | 锚杆施工中应对注浆配比、注浆压力及注浆量等进行检验，同时还应检验的项目包括（ ）。 | ABCD | 锚杆位置 | 钻孔直径 | 长度及角度 | 锚杆杆体长度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
22 | 下列关于锚杆施工前的检验内容，正确的是（ ）。 | ABCD | 锚具 | 钢绞线 | 水泥 | 机械设备性能 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
23 | 基坑支护工程为重力式水泥土墙时，基坑开挖期间应对开挖面桩身进行质量检查的主要内容包括（ ）。 | BC | 桩身长度 | 桩身外观质量 | 桩身渗漏水 | 桩身尺寸 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
24 | 水泥土搅拌桩施工前应检查水泥及掺合料的质量，同时应检查的内容还包括下列选项的（ ）。 | CD | 泥浆指标 | 钢筋笼质量 | 搅拌桩机性能 | 计量设备完好程度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
25 | 地下连续墙施工中应定期对预制接头、墙底注浆、地下连续墙成槽及墙体质量等进行检验，同时还应检验的下列选项是（ ）。 | ABCD | 钢筋笼的制作与安装 | 泥浆指标 | 混凝土的坍落度 | 预制地下连续墙墙段安放质量 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
26 | 土钉墙支护工程施工过程中应对土钉杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验，同时还应检验的内容包括下列选项的（ ）。 | ABCD | 放坡系数 | 土钉位置 | 土钉孔直径 | 深度及角 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
27 | 土钉墙支护工程施工前应对钢筋进行检验，同时还应检验的内容包括下列选项的（ ）。 | BCD | 混凝土 | 水泥 | 砂石 | 机械设备性能 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
28 | 下列关于咬合桩围护墙施工过程中的检查，说法正确的是（ ）。 | ABC | 桩成孔质量 | 钢筋笼的制作 | 混凝土的坍落度 | 桩成孔深度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
29 | 板桩围护墙施工前，应对成品进行外观检查的下列选项是（ ）。 | AB | 钢板桩 | 预制钢筋混凝土板桩 | 预应力桩 | 灌注桩 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
30 | 灌注桩排桩施工中应加强过程控制，其检查验收的各项技术指标包括下列选项的（ ）。 | BCD | 孔径 | 成孔 | 钢筋笼制作与安装 | 混凝土灌注 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
31 | 灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量的确定因素包括下列选项的（ ），且不宜少于2个。 | BC | 工程对象 | 工程规模 | 场地地层特点 | 场地平整程度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
32 | 基坑支护工程验收的前提条件是（ ）。 | AB | 支护结构安全 | 周围环境安全 | 临设安全 | 临时通道安全 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
33 | 下列基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面进行检查，说法正确的是（ ）。 | ABCD | 围护墙表观质量 | 支护结构的变形 | 渗漏水情况 | 支撑竖向支承构件的垂直度偏差 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
34 | 沉井与沉箱施工结束后，对沉井与沉箱应进行综合验收，主要内容包括下列选项的（ ）。 | ABCD | 平面位置 | 尺寸 | 终沉标高 | 渗漏情况 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
35 | 下列关于沉井与沉箱施工中的验收，符合规定的是（ ）。 | ABCD | 混凝土浇筑前应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验; | 拆模后应检查混凝土浇筑质量及下沉过程中应对下沉偏差进行检验; | 下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验; | 封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验，并应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定; | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
36 | 下列关于岩石锚杆基础施工结束后的检验，正确的是（ ）。 | BC | 抗拔强度 | 抗拔承载力 | 锚固体强度 | 锚固强度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
37 | 下列关于岩石锚杆基础施工中的检验，正确的是（ ）。 | ABCD | 孔径 | 孔深 | 注浆压力 | 孔位 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
38 | 岩石锚杆基础施工前应检验的项目包括下列选项的( )。 | BCD | 锚杆长度 | 原材料质量 | 水泥砂浆或混凝土配合比 | 岩石强度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
39 | 压桩施工中，主要应检查的内容包括（ ）。重要工程应对电焊接桩的接头进行探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。 | ABCD | 压力 | 桩垂直度 | 接桩间歇时间 | 桩的连接质量及压入深度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
40 | 下列钢桩施工中应进行的检验内容包括（ ）。 | ABC | 打入（静压）深度、收锤标准、终压标准及桩身（架）垂直度检查; | 接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况;电焊质量除应进行常规检查外，尚应做10%的焊缝探伤检查; | 每层土每米进尺锤击数、最后1.0m 进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。 | 承载力检验 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
41 | 下列钢桩施工前应进行的检验内容包括（ ）。 | BC | 桩径 | 桩位 | 成品桩的外观质量 | 桩长度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
42 | 下列沉管灌注桩施工结束后应进行的检验内容包括（ ）。 | BCD | 混凝土抗渗强度 | 混凝土强度 | 桩身完整性 | 承载力 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
43 | 下列沉管灌注桩施工中应进行的检查内容包括（ ）。 | ABCD | 钢筋笼笼顶标高 | 拔管速度 | 桩位、桩长 | 垂直度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
44 | 长螺旋钻孔压灌桩 施工结束后应对混凝土强度进行检验，同时应检验的项目包括下列选项的（ ）。 | CD | 桩身侧压力 | 侧压力 | 桩身完整性 | 承载力 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
45 | 长螺旋钻孔压灌桩施工中应进行的检查内容包括下列选项的（ ）。 | ABCD | 桩位 | 桩长 | 垂直度 | 钢筋笼笼顶标高 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
46 | 干作业成孔灌注桩施工结束后应检验桩的混凝土的强度，另外尚应检验的内容包括下列选项的（ ）。 | AB | 承载力 | 桩身完整性 | 桩身侧压力 | 桩身的长度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
47 | 干作业成孔灌注桩施工中应检验桩位、孔深、桩顶标高等，同时应检验的项目包括下列选项的（ ）。 | BC | 钢筋笼型号 | 钢筋笼质量 | 混凝土坍落度 | 混凝土强度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
48 | 干作业成孔灌注桩施工前应对主要成孔设备性能指标、监测仪器、监测方法、保证人员安全的措施等进行检查验收，同时应检验验收的项目还包括下列选项的（ ）。。 | ABD | 原材料 | 施工组织设计中制定的施工顺序 | 质量专项施工方案 | 安全专项施工方案 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
49 | 下列中泥浆护壁成孔灌注桩施工后的检验，符合要求的是（ ）。 | BCD | 桩深度 | 桩身完整性 | 混凝土强度 | 承载力进行 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
50 | 泥浆护壁成孔灌注桩施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等各项质量指标进行检查验收;嵌岩桩对桩端的检验内容包括下列选项的（ ）。 | BC | 深度 | 岩性 | 入岩深度 | 长度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
51 | 下列中钢筋混凝土预制桩施工结束后符合要求的检验内容包括（ ）。 | BC | 桩身侧压力 | 承载力 | 桩身完整性 | 小应变 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
52 | 下列中钢筋混凝土预制桩施工中符合要求的检验内容包括（ ）。 | ABCD | 锤击及静压的技术指标 | 垂直度 | 接桩质量 | 桩顶标高 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
53 | 下列中钢筋混凝土预制桩施工前检验成品桩的内容是( )。 | BD | 桩长 | 构造尺寸 | 外观质量 | 桩直径 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
54 | 筏形与箱形基础施工结束后，应对筏形和箱形基础的轴线位置、基础顶面标高进行验收，同时应包括的验收项目是（ ）。 | AC | 混凝土强度 | 混凝土抗渗强度 | 平整度 | 垂直度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
55 | 钢筋混凝土扩展基础施工中应对轴线进行检验，下列中符合要求的检验项目还包括（ ）。 | ACD | 钢筋 | 标高 | 模板 | 混凝土 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
56 | 下列中无筋扩展基础施工结束后，符合要求的检验内容包括（ ）。 | BCD | 截面尺寸 | 混凝土强度 | 轴线位置 | 基础顶面标高 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
57 | 无筋扩展基础施工中应对标高进行检验，下列中符合要求的检验项目还包括（ ）。 | ABD | 砌筑质量 | 砂浆强度 | 砂浆饱满度 | 轴线 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
58 | 夯实水泥土桩复合地基施工结束后，应对桩体进行检验，下列中符合要求的检验项目包括（ ）。 | ABD | 质量 | 复合地基承载力 | 桩径 | 褥垫层夯填度 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
59 | 夯实水泥土桩复合地基施工中应检查混合料含水量，下列中符合要求的检验项目还包括（ ）。 | ABC | 孔深 | 孔径 | 水泥和土的配比 | 孔径 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
60 | 夯实水泥土桩复合地基施工前应进行进场质量检验，下列中符合要求的进场质量检验项目包括（ ）。 | AB | 水泥 | 夯实用土料 | 三合土 | 碎石 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
61 | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的施工质量，下列中符合要求的质量检验项目包括（ ） | ABCD | 坍落度 | 配合比 | 成孔深度 | 混合料充盈系数 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
62 | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工前应对入场的水泥等原材料进行检验，下列中还包括的原材料有（ ）。 | BCD | 灰土混合料 | 粉煤灰 | 砂 | 碎石 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
63 | 塑料排水板排水构造应符合设计要求，下列中符合工艺流程要求的是（ ）。 | ABCD | 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板（支点向下）→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行; | 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板（支点向墙面）→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行; 。 | 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板（支点向上）→铺设土工布→覆土等顺序进行; | 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排水板（支点向初期支护）→二次衬砌结构等顺序进行 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
64 | 下列中桩头的受力钢筋根部所采用的保护措施，符合要求的是（ ）。 | AD | 遇水膨胀止水条 | 止水带 | 止水钢板 | 止水胶 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
65 | 后浇带施工中，采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，下列指标必须符合设计要求的是（ ）。 | ABC | 抗压强度 | 抗渗性能 | 限制膨胀率 | 抗拉强度 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
66 | 地下工程变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置相应的构造层，下列中符合要求的构造层是（ ）。 | CD | 防水垫层 | 叠加层 | 隔离层 | 加强层 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
67 | 水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设防水涂料，再铺30mm～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并及时浇筑混凝土，下列中符合要求的防水涂料包括（ ）。 | ABC | 净浆 | 涂刷混凝土界面处理剂 | 水泥基渗透结晶型 | 1:1的水泥砂浆 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
68 | 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定的是（ ）。 | BCD | 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度∶机械回填时不宜小于50mm，人工回填时不宜小于50mm. | 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度∶机械回填时不宜小于70mm，人工回填时不宜小于50mm. | 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm; | 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹 20mm 厚1∶2.5水泥砂。 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
69 | 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定的是（ ）。 | ABCD | 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料; | 卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于90%，刮涂粘结料应均匀，不得露底、堆积、流淌; | 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm; | 卷材接缝部位应挤出粘结料，接缝表面处应涂刮1.3mm 厚 50mm 宽聚合物水泥粘结料封边; | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
70 | 铺贴防水卷材前，基面应干净、干燥，并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时，下列中应涂刷的基层处理剂的是（ ）。 | AB | 湿固化型胶粘剂 | 潮湿界面隔离剂 | 基层处理剂 | 干燥剂 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
71 | 卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。下列卷材防水辅助材料能应与铺贴的卷材相匹配的是（ ）。 | ABC | 基层处理剂 | 胶粘剂 | 密封材料 | 固化材料 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
72 | 下列中适用于卷材防水层的地下工程是（ ）;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 | BC | 受滑动作用 | 受侵蚀性介质作用 | 受振动作用 | 受固定作用 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
73 | 防水混凝土结构的埋设件设置和构造必须符合设计要求，下列防水混凝土结构设置和构造亦必须符合设计要求的是（ ）。 | ABCD | 施工缝 | 变形缝 | 后浇带 | 穿墙管 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
74 | 防水混凝土用水泥的选择应符合下列规定的是（ ）。 | ABC | 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水泥时应经试验确定; | 在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥品种; | 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 | 是用水泥种类不用实验 | GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
75 | 下列中施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力的情况是（ ）。 | ABCD | 设计等级为甲级的桩基; | 无相关试桩资料可参考的设计等级为乙级的桩基 | 地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低; | 本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
76 | 基桩检测工作程序中，下列属于调查、资料收集内容的是（ ）。 | ABC | 收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计文件、施工记录，了解施工工艺和施工中出现的异常情况 | 委托方的具体要求; | 检测项目现场实施的可行性。 | 建设单位要求 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
77 | 基桩检测方案的内容宜包括：检测方法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合。下列中亦属于基桩检测方案内容的是（ ）。 | ABCD | 工程概况 | 地基条件 | 桩基设计要求 | 施工工艺 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
78 | 下列打入式预制桩应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测要求的是（ ）。在相同施工工艺和相近地基条件下，试打桩数量不应少于3根。 | ABCD | 控制打桩过程中的桩身应力 | 确定沉桩工艺参数 | 选择沉桩设备 | 选择桩端持力层 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
79 | 单桩竖向抗拔静载试验，现场检测时，当出现下列情况之一时，可终止加载的是（ ）。 | ABCD | 在某级荷载作用下，桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍; | 按桩顶上拔量控制，，累计桩顶上拔量超过 100mm; | 按钢筋抗拉强度控制，钢筋应力达到钢筋强度设计值，或某根钢筋拉断; | 对于工程桩验收检测，达到设计或抗裂要求的最大上拔量或上拔荷载值。 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
80 | 工业与民用建(构)筑物的水平位移测量时，水平位移观测点应布设在建(构)筑物的下列部位的是（ ）。 | ABCD | 建筑物的四周墙角和柱基上 | 建筑沉降缝的顶部和底部 | 当有建筑裂缝时，还应布设在裂缝的两边 | 大型构筑物的顶部、中部和下部 | GB50026-2020《工程测量标准》
81 | 在下列对象的施工期间应进行变形监测的是（ ）。 | ABCD | 基坑安全设计等级为一级、二级的基坑 | 地基基础设计等级为甲级，或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑 | 长大跨度或体形狭长的工程结构；重要基础设施工程 | 工程设计或施工要求监测的其他对象 | GB55018-2021《 工程测量通用规范》
82 | 对建设工程的变形监测，当监测过程中发生下列情况之一时，应立即进行变形监测预警，同时应提高监测频率或增加监测内容的是（ ）。 | ABCD | 变形量或变形速率出现异常变化 | 变形量或变形速率达到或超出变形预警值 | 工程开挖面或周边出现塌陷、滑坡；工程本身或其周边环境出现异常； | 由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况 | GB55018-2021《 工程测量通用规范》
83 | 下列规定符合建设工程使用期间的变形监测的是（ ）。 | ABC | 监测内容、监测频率应根据监测对象的实际变形特征、结构特点和场地地质条件等确定 | 对自施工期间延续的沉降监测、垂直度及倾斜监测、水平位移监测，工程竣工使用后第一年应观测3次或4次，第二年应至少观测2次，第三年后每年应至少观测1次，直至变形达到稳定状态为止 | 当发生重大自然灾害或监测对象的变形趋势加大时，应提高监测频率，并应立即预警 | 竣工以后可不再进行变形监测 | GB55018-2021《 工程测量通用规范》

## 质量判断题
判断
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 基坑工程设计应规定工作年限，且设计工作年限应不小于1年。 | A | 对 | 错 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
2 | 换填垫层、压实地基、夯实地基采用分层施工时，每完成一道工序，应按设计要求进行验收检验，未经检验或检验不合格时，不得进行下一道工序施工。 | A | 对 | 错 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
3 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》，工程桩只需进行桩身完整性的检验。 | B | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
4 | 设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1％，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
5 | 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20％，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
6 | 勘察、设计、监理、施工四方相关技术人员共同参加验槽。 | B | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
7 | 验槽时，现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录(可不进行轻型动力触探的情况除外)、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
8 | 验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，对留置保护土层时其厚度不应超过100mm；槽底应为无扰动的原状土。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
9 | 计算挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮稳定时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，但其分项系数均为1.2。 | B | 对 | 错 | 《GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范》
10 | 边坡工程可不进行监控量测。 | B | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
11 | 边坡开挖施工结束后，应检验边坡坡率、坡底标高、坡面平整度等。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
12 | 地下水控制降排水运行前，应检验工程场区的排水系统。排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的1.2倍。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
13 | 地基基础施工宜采取分段作业，施工过程中基坑（槽）不得暴晒或者泡水，地基基础工程宜避开雨天施工，雨季施工应采取防水措施。 | A | 对 | 错 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
14 | 砂石地基的施工质量宜采用环刀法、贯入法、载荷法、现场直接剪切试验等方法检测。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
15 | 粉煤灰地基采用水沉法施工，在地下水位以下施工时，应采取降排水措施，不得在饱和或浸水状态下施工。 | B | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
16 | 周边存在对振动敏感或有特殊要求的建（构）筑物和地下管线时，不宜采用强夯法。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
17 | 强夯施工结束后质量检测的间隔时间：砂土地基不宜少于7d，粉性土地基不宜少于7d，黏性土地基不宜少于28d。 | B | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
18 | 注浆加固地基注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行，并宜采用先外围后内部的注浆施工方法。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
19 | 垫层混凝土应在基础验槽后立即浇筑，混凝土强度达到设计强度50%后，方可进行后续施工。 | B | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
20 | 台阶式基础宜一次浇筑完成，每层宜先浇边角，后浇中间，坡度较陡的锥形基础可采取支模浇筑的方法。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
21 | 基础混凝土可采用一次连续浇筑，也可留设施工缝分块连续浇筑，施工缝宜 留设在结构受力较大且便于施工的位置。 | B | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
22 | 泥浆护壁成孔灌注桩，水下混凝土灌注应控制最后一次灌注量，超灌高度应高于设计桩顶标高0.5m以上，充盈系数不应小于1.0。 | B | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
23 | 泥浆护壁成孔灌注桩后注浆施工时，注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素，以前者为主。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
24 | 沉井（箱）下沉至设计标高时应连续进行8h沉降观测，当下沉量小于10mm时方可进行封底混凝土浇筑。 | A | 对 | 错 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》
25 | 防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。 | A | 对 | 错 | GB50108-2008《地下工程防水技术规范》
26 | 根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》要求，变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 | A | 对 | 错 | GB50108-2008《地下工程防水技术规范》
27 | 地基基础设计等级为甲级，或在软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑在施工期间应进行变形监测。 | A | 对 | 错 | GB55018-2021《工程测量通用规范》
28 | 桩身浅部缺陷可采用开挖验证。 | A | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
29 | 对低应变法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或Ⅲ类桩，可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等方法进行验证检测。 | A | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
30 | 桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证，管桩可采用孔内摄像的方式验证。 | B | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
31 | 《建筑桩基检测技术规范》，当采用低应变法或声波透射法检测时，受检桩混凝土强度不应低于设计强度的50%，且不应低于15MPa。 | B | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑桩基检测技术规范》
32 | 根据JGJ106-2014 《建筑桩基检测技术规范》，桩身有轻微缺陷，但不影响桩身结构承载力的正常发挥是Ⅰ类桩。 | B | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑桩基检测技术规范》
33 | 桩基工程除应在工程桩施工前和施工后进行基桩检测外，尚应根据工程需要，在施工过程中进行质量的检测与监测。 | A | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑桩基检测技术规范》
34 | 当选择钻芯法对桩身质量、桩底沉渣、桩端持力层进行验证检测时，受检桩的钻芯孔数可为1孔。 | A | 对 | 错 | JGJ106-2014《建筑桩基检测技术规范》
35 | 民用建筑工程竣工验收时，应提供工程地质勘察报告、工程地点土壤中氡浓度或氡析出率检测报告、高土壤氡工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告。 | A | 对 | 错 | GB 50325-2020《 民用建筑工程室内环境污染控制标准》